## sprint Backlog
Sprint Blacklog_Sec4_G3
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | COMMIT | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As a customer, I want to track the status of my order. | ออกแบบ UI สำหรับ หน้าค้นหา Order และสถานะการจัดส่ง | จิรัชญา | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 26 | 18 | 15 | 13 | 13 | 5 | 0
|  | สร้าง Table Product,Order และ State | รัตนพงษ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | สร้างหน้า UI สำหรับหน้าค้นหา Order | สิรภัทร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | สร้างหน้า UI สำหรับหน้าสถานะการจัดส่งสินค้า | พัชรมัย | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | ดึงข้อมูลสำหรับหน้าค้นหา Order | ณัฐกิตต์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ดึงข้อมูลสำหรับหน้าสถานะการจัดส่งสินค้า | นนธวัช | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Test การทำงานฟังก์ชั่น | ณัฐกิตต์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30
2 | As a user, I want to switch language at all time. | Create Table Ps_lang,Ps_lang_info,Ps_lang_shop | รัตนพงษ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ออกแบบ UI สำหรับปุ่มเปลี่ยนภาษา | จิรัชญา | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 7 | 0
|  | สร้าง UI สำหรับปุ่มเปลี่ยนภาษา | ณัฐกิตต์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | แก้ไขหน้า UI สำหรับภาษาไทย | นนธวัช | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2
|  | แก้ไขหน้า UI สำหรับภาษาอังกฤษ | ณัฐกิตต์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4
|  | แก้ไขหน้า UI สำหรับภาษาอินโดนีเชีย | สิรภัทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | สร้างคู่มือสำหรับใช้งาน | พัชรมัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2
|  | เขียน Test สำหรับทดสอบการทำงาน | ณัฐกิตต์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 23